## Hoja 1
TAREAS | FECHA | ESTADO
Informarse sobre los diferentes mosfets | 2025-12-15 |  | EN PROCESO | COMPLETADO | COMPLETADO CON RETRASO
Programacion de comparador | 2025-12-17
Prototipo comparador | 2025-12-17
Programacion de PNP | 2025-12-19
Prototipo PNP | 2025-12-19
Programacion de NPN | 2025-12-19
Prototipo NPN | 2025-12-19
Prototipo pantalla | 2025-01-09
Programa pantalla | 2025-01-09
Juntar programas | 2025-01-23
Prototipo final | 2025-01-30
Medicion de huellas | 2025-02-13
Diseño PCB | 2025-02-13
Impresion PCB | 2025-02-13
Estañar PCB | 2025-03-13
Diseño Carcasa | 2025-02-13
Crear/Pedir carcasa | 2025-02-18
Puesta a punto | 2025-02-20
Montaje final | 2025-02-25